|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wat?** | **verantwoordelijk** | **wanneer moet het af?** | **wie helpt erbij?** | **optijd af?** |
| Ontwerpprobleem analyseren (goed inlezen over het probleem).  | Romaissa | ma 23 september | Rehan |  |
| Logboek bijhouden. | Hadassa | - | Het hele team |  |
| Programma van eisen. | Rehan | woe 25 sepetember | Romaissa |  |
| 3 ideeën pitchen enzo | Ismael  | woe 2 oktober | het hele team |  |
| onderzoekje doen | Romaissa | woe 9 oktober | Hadassa  |  |
| pop tussen reflectie | iedereen | vrij 11 oktober | - |  |
| ontwerptekening maken | Hadassa | ma 13 oktober | Romaissa  |  |
| prototype bouwen en testen | Ismael  | woe 13 november | het hele team |  |
| resultaten en conclusies delen | Rehan  | ma 17 november | ismael |  |
| prototype aanpassen | Romaissa | woe 27 november | het hele team |  |
| opdracht en pop formulier inleveren | Hadassa | za 30 november | het hele team |  |